Управление образования   администрации

муниципального образования город Новотроицк

П Р И К А З

08.09.2021           №     259/1

Об утверждении муниципальной программы по подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021-2022 учебном году

В целях создания условий для проведения в 2022 году государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования на территории муниципального образования город Новотроицк,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить муниципальную программу по подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                    Т.П. Карева

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк _____________ Т.П. Карева

Муниципальная программа подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021-2022 учебном году.

Качественная подготовка выпускников к экзаменам предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы, объединенных в муниципальную  программу.

Цель:

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

Задачи:

1. Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме ЕГЭ и ГВЭ;

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 10 и 11 классов школы к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ;

3. Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования;

4. Изучение нормативной и инструктивно-методической базы итоговой аттестации;

5. Создание оптимальных условий подготовки к государственной итоговой аттестации;

6. Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

Ожидаемые результаты

- успешная сдача государственной итоговой аттестации каждым выпускником;

- повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования город Новотроицк;

- результаты ЕГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников.

Механизмы реализации программы:

- Информирование всех педагогов школы о процедуре и формах проведения ГИА, с целью планомерной деятельности учителей по подготовке обучающихся, начиная с 5-го класса;

- Целенаправленный и обоснованный отбор содержания и объема программного материала, входящего в статус базового;

- Систематическое использование обучающих знаний открытого и закрытого типа (текстов, инструкций, правил, рекомендаций), предусматривающих реализацию формы, используемой при подготовки к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).

- Создание благоприятной и доброжелательной атмосферы в процессе подготовки учеников к экзаменам в новой форме (добровольность в выборе уровня, мотивация, стимулирование).

- Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о формах проведения государственной итоговой аттестации.

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-11 в 2021 году. | Август 2021 | - Жалиева Г.К. |
| 1.1. | Разработка муниципального плана мероприятий управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. | Август 2021 | - Жанкулова А.А. |
| 2 | Формирование схемы проведения государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) в городе. | Январь 2022 | Жанкулова А.А. |
| 3. | Согласование взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности. | Февраль-апрель 2022 | Рузанова Т.А. Карева Т.П., |
| 4. | Контроль хода подготовки к государственной аттестации в образовательных учреждениях. | Сентябрь-май 2021-2022 | Жанкулова А.А. |
| 5. | Ресурсное и финансовое обеспечение государственной аттестации |  |  |
| 5.1. | Утверждение сметы расходов на проведение ГИА. | Сентябрь 2021 | Карева Т.П., Руководитель МКУ «МЦО МО г.Новотроицка» |
| 5.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА. | Апрель-июнь 2022 | - Управление образования, образовательные учреждения |
| 6. | Подготовка информации и документов: |  |  |
| 6.1. | -информация в МО Оренбургской области по количеству и месту расположения ППЭ; | По запросу МО | Жанкулова А.А. |
| 6.2. | - информация в МО Оренбургской области по числу участников ГИА по отдельным предметам; | По запросу МО | Жанкулова А.А. |
| 6.3. | - информация в МО Оренбургской области для утверждения руководителей ППЭ; | По запросу МО | Жанкулова А.А. |
| 6.4. | - информация об общественных наблюдателях; | По запросу МО | Жанкулова А.А. руководители ОУ |
| 6.5. | - о распределении по ППЭ участников ГИА по каждому предмету. | По запросу МО | Жанкулова А.А., Крамаренко О.Н. |
| 7. | Мероприятия по формированию баз данных |  |  |
| 7.1. | Формирование списков выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Декабрь 2021 | Жанкулова А.А. |
| 7.2. | Формирование списков обучающихся, отнесенных к группе «риска», потенциальных высокобалльников, стобалльников. | Октябрь-ноябрь 2021 | Жанкулова А.А. |
| 7.3. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным форматом и составом файлов региональной базы данных. | По срокам МО области | Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 7.4. | Подготовка и направление в Министерство образования области сведений: | По срокам МО области | Жанкулова А.А. |
| 7.4.1. | - о планируемом числе выпускников, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и сдающих экзамены досрочно. | До 1 февраля 2022 | Жанкулова А.А. Крамаренко О.Н. |
| 7.4.2. | - о приблизительном количестве выпускников, которым, по решению ГЭК назначается сдача ГИА в резервный день. | По срокам МО области | Жанкулова А.А. Крамаренко О.Н. |
| 7.4.3 | - прием заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет; | До 1 февраля 2022 | Жанкулова А.А. |
| 7.4.4 | - формирование базы данных организаторов проведения ГИА. | Февраль-май 2022 | Жанкулова А.А. Крамаренко О.Н. |
| 8. | Организация обучения: |  |  |
| 8.1 | - участников ГИА правилам заполнения бланков. | Октябрь-май 2021-2022 | Руководители ОУ |
| 8.2. | - организаторов проведения ГИА в аудиториях; | Апрель-май, 2022 | Руководители ППЭ |
| 8.3. | - руководителей ППЭ (инструктаж); | Апрель-май, 2022 | Жанкулова А.А. |
| 8.4. | - общественных наблюдателей; | Апрель-май, 2022 | Жанкулова А.А. |
| 8.5 | - учителей: рассмотрение трудных тем преподаваемых предметов на заседаниях ГМО и творческих групп учителей – предметников. Обучение по программам повышения квалификации по проверке. | Весь период по отдельному графику | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 9 | Консультации (индивидуальные, групповые) для выпускников и их родителей по вопросам ГИА. | В течение года | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 10 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускники которых сдают ГИА в форме ГВЭ. | В течение года | Руководители ОУ |
| 11 | Индивидуальные консультации для руководителей ОУ по вопросам ГИА. | В течение года | Жарко Е.В., Жанкулова А.А. |
| 12 | Индивидуальные консультации для ответственных за базу данных в ОУ по вопросам заполнения и корректировки. | В течение года | Крамаренко О.Н. |
| 13 | Проведение инструктивных совещаний по организации подготовки учащихся к итоговому сочинению, ЕГЭ по математике профильного уровня. | Октябрь-ноябрь 2021 | Жанкулова А.А. |
| 14 | Семинар для заместителей директоров по ИКТ «Региональная база данных выпускников по ЕГЭ». | Декабрь 2021 | Крамаренко О.Н. |
| 15 | Информирование о проведении ГИА |  |  |
| 15.1. | Размещение информации о ГИА в СМИ, сайтах УО, ИМДЦ и образовательных учреждений. | Весь период | Крамаренко О.Н., Жанкулова А.А., Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 15.2. | Организация и проведение совещаний с руководителями школ: - «ЕГЭ: переход к новому формату» - «Особенности организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2021-2022 учебного года». | Август, 2021 В течение года | Жанкулова А.А. |
| 15.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА. | Январь-май 2022 | Жанкулова А.А. Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 15.4. | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, учащихся, педагогов). | Сентябрь-июнь 2021-2022 | Жанкулова А.А. |
| 15.5. | Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и стенгазеты, школьные сайты, графики консультаций для выпускников, сдающих ГИА, рабочие места в библиотеке и медиатеке, рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет – ресурсам и т.п.). | Весь период | Руководители ОУ |
| 15.6. | Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по ГИА и регулярное обновление информации. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 15.7. | Проведение муниципального родительского собрания: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году». | Февраль 2022 | Карева Т.П., специалисты УО, председатели родительской общественности образовательных учреждений |
| 15.8. | Посещение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам организации, проведения государственной итоговой аттестации. | Ноябрь - январь 2021-2022 | Специалисты управления образования, методисты ИМДЦ |
| 16 | Консультация для выпускников и родителей по вопросам ГИА. | В течение года | Жарко Е.В. Жанкулова А.А. руководители ОУ, |
| II. | Подготовка и проведение: |  |  |
| 1. | Пробное сочинение | По срокам МО области | Жанкулова А.А. руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 2. | Итоговое сочинение | По срокам МО области | Жанкулова А.А. руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 3. | Региональные пробные экзамены | По срокам МО области | Жанкулова А.А. руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 4. | Единые государственные экзамены | Май- сентябрь 2022 | Жанкулова А.А. руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 5. | Реализация технологии проведения экзаменов ГИА. |  |  |
| 5.1. | Выдача выпускникам уведомлений установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков. | За 10 дней, до начала ГИА-11 | Жанкулова А.А. руководители ОУ, |
| 5.2. | Организация тиражирования и передачи информационно-справочных, инструктивно-методических материалов по ГИА для руководителей ППЭ и ОУ. | Февраль-май 2022 | Жанкулова А.А. |
| 5.3. | Проверка готовности ППЭ к проведению единого государственного экзамена | Апрель – июнь 2022 | Жарко Е.В., Жанкулова А.А. руководители ППЭ. |
| 5.4. | Проведение экзаменов по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | Апрель-июнь 2022 | Жанкулова А.А. руководители образовательных учреждений, руководители ППЭ. |
| 5.5. | Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год. | До 1 августа 2022 | Жанкулова А.А. |
| 5.6. | Обеспечение действия электронной почты. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 6. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 6.1. | Контроль за соблюдением требований к процедуре проведения ГИА. | Май-июнь 2022 | Жанкулова А.А., Крамаренко О.Н., руководители ППЭ |
| 6.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | Апрель-август 2022 | Жанкулова А.А., Крамаренко О.Н., руководители ППЭ |
| 7. | Организация и проведение мониторинга ГИА |  |  |
| 7.1 | Проведение внутришкольных контрольных срезов. | По планам ОУ | Руководители ОУ |
| 7.2. | Организация и проведение мониторинга ГИА в городе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора. | Май – июль 2022 | Жанкулова А.А. руководители ОУ, ИМДЦ, председатели предметных комиссий |
| 8. | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ГИА в годовой план работы УО. | Июль 2022 | Жанкулова А.А. |
| 9. | Подготовка учащихся к сдаче ГИА. |  |  |
| 9.1. | Организация в образовательных учреждениях изучения нормативных документов о ГИА. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.2. | Организация индивидуальной работы с учащимися по формированию необходимого перечня предметов для сдачи экзаменов. | До 1 февраля 2022 | Руководители ОУ |
| 9.3. | Организация дополнительных занятий со школьниками по подготовке к ГИА по предметам в образовательных учреждениях. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.4. | Организация занятий со школьниками по подготовке к ГИА в процессе кружковой работы, работы объединений и научного общества учащихся от учреждений дополнительного образования на базе школ по предметам. | В течение учебного года | Руководители ОУ |
| 9.5 | Организация и проведение индивидуальных, групповых консультаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению). | В течение года | Руководители ОУ |
| 9.6. | Консультирование школьников по подготовке к ГИА педагогами на заседаниях научных обществ учащихся. | Февраль-май 2022 | Руководители ОУ |
| 9.7. | Консультационная работа учителей – экспертов ЕГЭ. | Февраль- май 2022 | Аксенова Т.Г. |
| 9.8. | Дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к государственной аттестации (по отдельному расписанию) в каникулярное время. | ноябрь, январь, март 2021-2022 | Руководители ОУ |
| 9.9. | Проведение собеседований с выпускниками по проблемам участия в государственной аттестации 2022 года: «Цели содержания и особенности проведения единого государственного экзамена и связанные с ними особенности подготовки». | Весь период во время комплексного и тематического изучения деятельности ОУ | Руководители ОУ |
| 9.10. | Проведение собраний выпускников и родителей по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы и условиях приема в ССузы и ВУЗы. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.11. | Проведение собраний, собеседований с родителями выпускников-группы «Риск». | Ноябрь-май 2021-2022 | Руководители ОУ |
| 9.12. | Организация индивидуальной работы с учащимися группы «Риск», силами педагогов первой и высшей квалификационной категории. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.13. | Организация индивидуальной работы с потенциальными «стобалльниками», «высокобалльниками», силами педагогов первой и высшей квалификационной категории. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.14. | Организация обучения с обучающимися 11 классов (в том числе с потенциальными «высокобалльниками» и детьми группы «риск») на базе МИСиС (по согласованию), Лицей №1 г. Новотроицка | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.15. | Дистанционная курсовая подготовка к ЕГЭ выпускников сельских школ. | В течение года | Руководители ОУ |
| 9.16. | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА | Весь период | Булатова Т.А., Жанкулова А.А. руководители ОУ |
| 9.17. | Консультации для законных представителей, а также педагогов по вопросам дальнейшего образовательного маршрута детей с ОВЗ, по вопросам обучения по АООП, по вопросам прохождения ГИА. | Весь период | Булатова Т.А., специалисты ПМПК |
| 9.17.1. | Заседание ГМО педагогов-психологов. Методические рекомендации «Особенности индивидуального консультирования родителей учащихся». | Март 2022 | Булатова Т.А., руководитель ГМО педагогов-психологов Чижикова В.Г. |
| 9.17.2. | Совещание заместителей руководителей по УВР ОО «Актуальные вопросы прохождения ГИА в 2022г. обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (новые нормативные документы по ГИА, определение литеры, необходимый пакет документов)». | Ноябрь 2021 | Булатова Т.А. |
| 10. | Контроль подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 10.1. | Состояние внутришкольного контроля ОУ за уровнем преподавания предметов и усвоением учащимися программного материала. | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Жарко Е.В., Жанкулова А.А. |
| 10.2. | Контроль выполнения программного материала и организации повторения ранее изученного материала. | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Руководители ОУ |
| 10.3. | Контроль эффективности деятельности администрации школ по информационному сопровождению ГИА. | Весь период | Жанкулова А.А. |
| 10.4. | Контроль состояния нормативно-правовой базы ОУ по подготовке и проведению ГИА. | Весь период | Жанкулова А.А. |
| 10.5. | Отчет руководителей ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА на совещании аппарата управления образования. | Октябрь-май 2021-2022 | - Руководители ОУ |
| 11. | Работа с педагогическими кадрами |  |  |
| 11.1. | Повышение квалификации учителей |  |  |
| 11.1.1. | Курсы для учителей по вопросам подготовки учащихся к ГИА. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.1.2. | Курсы по подготовке экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного и единого государственного экзамена 2022 года. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.1.3. | Работа в рамках межмуниципальных центров методического сопровождения учителей физики, химии, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.2. | Методическое сопровождение аналитической деятельности педагогов в рамках мониторинга качества образования: |  |  |
| 11.2.1 | Анализ результатов входных контрольных работ по русскому языку и математике в 10-х и 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2022 года на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 11.2.2. | Анализ результатов диагностических работ по математике в 10-х классах (в рамках мониторинга качества образования). Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2022г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Недорезова О.П. |
| 11.2.3 | Анализ результатов мониторинговой работы по математике в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Недорезова О.П. |
| 11.2.4 | Анализ пробного сочинения по русскому языку в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2022 году на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. |
| 11.2.5 | Анализ результатов контрольных работ по русскому языку и математике (базовый уровень и профильный уровень) в 11-х классах за первое полугодие. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2022 года на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 11.2.6 | Анализ результатов контрольных срезов по предметам по выбору ЕГЭ в 11-х классах. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В., Ермолаева Ю.В., Недорезова О.П. |
| 11.2.7 | Анализ результатов итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., |
| 11.2.8 | Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) и русскому языку в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2022 года на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В., Недорезова О.П. |
| 11.2.9 | Анализ результатов контрольных работ в рамках мониторинга по иностранным языкам. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., Булатова Т.А. |
| 12. | Методсовет |  |  |
| 12.1. | Система работы ОО по реализации Концепции развития математического образования в школах города в 2021-2022 учебном году. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. |
| 12.2. | Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА. |  |  |
| 12.2.1. | Мастер-класс для учителей русского языка «Подготовка обучающихся к итоговому сочинению и сочинению по русскому языку в ЕГЭ: активные методы и приемы работы с обучающимися». | По графику ИМДЦ | Чурилова О.В., учитель русского языка «Лицей №1» |
| 12.2.2. | Мастер-класс «Ключевые темы русского языка при подготовке к ГИА по русскому языку». | По графику ИМДЦ | Калько И.А., учитель русского языка «МОАУ №17» |
| 12.2.3. | Практикум по проверке сочинения ЕГЭ по русскому языку | По графику ИМДЦ | Тагильцева Ж.В., учитель русского языка «МОАУ №13» |
| 12.2.4. | Открытые уроки, мастер-классы для учителей города по направлению «Эффективные способы подготовки обучающихся к ГИА». | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.2.5. | Мастер-классы, практикумы учителей математики, русского языка, биологии, физики, химии, информатики, географии в рамках распространения педагогического опыта. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.2.6. | Выступление учителей физики, химии, информатики, географии, биологии, достигших высоких результатов в подготовке обучающихся к ГИА, на городских методических площадках. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П. |
| 12.2.7. | Создание методической базы электронных материалов для педагогов по повышению качества обучения и подготовке обучающихся к ГИА. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.3. | - Школа молодого учителя |  |  |
| 12.3.1. | Учебно-методические занятия для педагогов ШМУ по темам: «Способы активизации учебной деятельности, развитие познавательных интересов обучающихся, их творческих способностей», «Как сформировать положительную мотивацию у школьников к учебной деятельности» и др. | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 12.3.2. | Наставничество, мастер-классы, индивидуальные консультации, изучение опыта лучших педагогов города в записи на DVD по теме «Эффективные формы работы с учащимися по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 12.3.3. | Обобщение передового опыта молодых педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 12.4. | ГМО учителей иностранного языка |  |  |
| 12.4.1. | 1. Анализ и обсуждение результатов предметных результатов школьников по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2021 г. На уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.2. | Методическая он-лайн консультация: 1. Каким будет ЕГЭ по английскому в 2022 году? 2. Эффективные стратегии выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, мониторинговых работ в соответствии требований ФГОС и международным стандартам. | Сентябрь 2021г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.3. | Мастер-класс: «Компетентностно-деятельностный подход как средство повышения качества образования». | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.4. | Методическая он-лайн консультация: «Эффективные стратегии выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, мониторинговых работ в соответствии требований ФГОС и международным стандартам». | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.5. | Методическая он-лайн консультация: «Английский язык: подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях реализации ФГОС СОО». | Ноябрь 2021г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.6. | Практикум «Эффективные приемы подготовки учащихся к ГИА-9,11. Разработка специального комплекса упражнений для подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ». | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.7. | Групповые консультации он-лайн «Трудные вопросы ЕГЭ и ОГЭ. Как к ним успешно подготовиться» | Апрель 2022 | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.5. | ГМО учителей химии. |  |  |
| 12.5.1. | Аналитико-методический семинар «Анализ типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ 2021. Рекомендации педагогам по подготовке обучающихся к ЕГЭ», тема: Анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ-2021 года выпускниками г. Новотроицка: типичные ошибки и затруднения. | Сентябрь 2021г. | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.2. | Семинар практикум «Методика решения новых и трудных заданий ЕГЭ. Обучение критериальному оцениванию работ обучающихся», тема «Формирование умений составлять ионные уравнения при подготовке к ГИА», «Решение заданий КИМов на смещение равновесия» | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.3. | Мастер-классы: «Подготовка к ЕГЭ по органической химии», «Демонстрационный эксперимент как средство подготовки к ГИА» | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.4. | Консультации для педагогов: «Межпредметные связи биологии и химии при подготовке к ГИА», «Организация подготовки к решению заданий единым контекстом по темам «Окислительно-восстановительные реакции» и «Реакции ионного обмена» | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.5. | Семинар-практикум для молодых учителей по подготовке обучающихся к ГИА: «Решение задач по химии с использованием таблиц» | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.6. | Обобщение и представление лучших практик педагогов по подготовке обучающихся к ГИА: «Использование олимпиадных заданий по неорганической химии в контексте подготовки к ЕГЭ» | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.6. | ГМО учителей физики |  |  |
| 12.6.1. | Анализ результатов ЕГЭ-2021г. по физике (работа с аналитическими материалами). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.2. | Семинар «Инновационные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС СОО» | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.3. | Обмен опытом «Формирование предметных и метапредметных умений по итогам мониторинговых работ и ЕГЭ» | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.4. | Открытые уроки и мастер- классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по физике. | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.5. | Семинары – практикумы по решению сложных задач. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.7. | ГМО учителей биологии |  |  |
| 12.7.1. | Анализ результатов ЕГЭ -2021 по биологии школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.2. | Знакомство учителей биологии с изменением содержания КИМ ЕГЭ, аналитическими и методическими материалами, подготовленными ФИПИ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.3. | Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ через участие в олимпиадном движении» | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.4. | Развитие творческого потенциала школьников во внеурочной деятельности по биологии и система работы с детьми, имеющими повышенный уровень познавательных способностей в рамках олимпиадного движения. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.5. | Открытые уроки и мастер – классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по биологии | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.8. | ГМО учителей информатики |  |  |
| 12.8.1. | Анализ результатов ЕГЭ-2021 по информатике школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.2. | Методические рекомендации по организации урочной и внеурочной деятельности с использованием IT-технологий. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.3. | Практический семинар по использованию современных технологий обучения при подготовке к ГИА. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.4. | Открытые уроки и мастер – классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по информатике | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.5. | Знакомство учителей информатики с изменением содержания КИМ ЕГЭ, аналитическими и методическими материалами, подготовленными ФИПИ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.9. | ГМО учителей русского языка и литературы |  |  |
| 12.9.1. | Анализ и обсуждение предметных результатов выпускников по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2021 г. на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В. |
| 12.9.2. | Ознакомление и обсуждение КИМов ЕГЭ 2022 года (нормативные документы, требования к оформлению работ учащихся, программная поддержка) (ноябрь 2021 г., заседание ГМО учителей русского языка). | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.3. | Итоговое сочинение. Тематические блоки итогового сочинения 2021 г. Пути совершенствования письменного текста. (ноябрь 2021 г., заседание ГМО учителей русского языка). | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.4. | Обсуждение демоверсий и изменений в структуре КИМов. Особенности подготовки к выполнению сложных заданий КИМов. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.5. | Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебного предмета «Русский язык». | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., |
| 12.9.6 | Мастер-класс «Приемы работы с текстом при подготовке к выполнению заданий КИМов ЕГЭ». | По графику ИМДЦ | Обруч О.Е., учитель русского языка МОАУ «СОШ №16» |
| 12.10. | ГМО учителей математики |  |  |
| 12.10.1. | Аналитико-методический семинар «Анализ типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ 2021. Рекомендации педагогам по подготовке обучающихся к ЕГЭ»: «Анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ-2021 года выпускниками г. Новотроицка: типичные ошибки и затруднения». | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.2. | Семинар практикум «Методика решения новых и трудных заданий ЕГЭ»: «Комбинаторика и теория вероятностей в заданиях КИМ ЕГЭ-2022», «Комплексные числа в школьном курсе математики | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.3. | Мастер-классы: «Систематизация геометрического материала при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», «Практико-ориентированные задачи в ОГЭ» | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.4. | Консультации для педагогов: «Формирование вычислительных умений на уроках математики», | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.5. | Обобщение и представление лучших практик педагогов по подготовке обучающихся к ГИА: «Знакомство учащихся с алгоритмами решения задач с вкладами и кредитами (задание №17)», «Теория вероятностей при подготовке к ЕГЭ». | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.11 | ГМО учителей истории |  |  |
| 12.11.1 | Анализ состояния преподавания и качества знаний обучающихся по результатам ЕГЭ в образовательном пространстве муниципалитета и области. Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию. | По графику ИМДЦ | Ермолаева Ю.В., Накорякова О.А., руководитель ГМО учителей истории и обществознания |
| 12.11.2 | Изменения в ЕГЭ по истории и обществознанию в 2021-2022 учебном году (аналитические материалы ФИПИ). | По графику ИМДЦ | Ермолаева Ю.В., Накорякова О.А., руководитель ГМО учителей истории и обществознания |
| 12.11.3 | Методические аспекты подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. Пути повышения уровня подготовки обучающихся к итоговой аттестации по истории и обществознанию. | По графику ИМДЦ | Ермолаева Ю.В., Накорякова О.А., руководитель ГМО учителей истории и обществознания |
| 12.11.4 | Система работы учителя по подготовке высокобалльников ЕГЭ по истории, обществознанию (из опыта работы). | По графику ИМДЦ | Ермолаева Ю.В., Накорякова О.А., руководитель ГМО учителей истории и обществознания |
| 13 | Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, история, обществознание, информатика, иностранные языки |  |  |
| 13.1 | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, оказание информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., руководители ОУ |
| 13.2 | Подготовка методических документов, аналитических материалов для обеспечения мониторинга качества образования в ОУ. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., методисты |
| 13.3 | Подготовка экспертов ЕГЭ «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена 2021 года» | Март 2022 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. |
| 13.4 | Методическое сопровождение учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты ЕГЭ 2021г. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., методисты |