Муниципальная программа подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-11 в 2020 году. | Август 2020 | Жалиева Г.К. |
| 1.1. | Разработка муниципального плана мероприятий управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. | Август 2020 | Жалиева Г.К. |
| 2 | Формирование схемы проведения государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) в городе. | Январь 2021 | Жалиева Г.К. |
| 3. | Согласование взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности. | Февраль-апрель 2021 | Рузанова Т.А. Карева Т.П., |
| 4. | Контроль хода подготовки к государственной аттестации в образовательных учреждениях. | Сентябрь-май 2020-2021 | Жалиева Г.К. |
| 5. | Ресурсное и финансовое обеспечение государственной аттестации |  |  |
| 5.1. | Утверждение сметы расходов на проведение ГИА. | Сентябрь 2020 | Карева Т.П., Руководитель МКУ «МЦО МО г.Новотроицка» |
| 5.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА. | Апрель-июнь 2021 | Управление образования, образовательные учреждения |
| 6. | Подготовка информации и документов: |  |  |
| 6.1. | -информация в МО Оренбургской области по количеству и месту расположения ППЭ; | По запросу МО | Жалиева Г.К. |
| 6.2. | - информация в МО Оренбургской области по числу участников ГИА по отдельным предметам; | По запросу МО | Жалиева Г.К. |
| 6.3. | - информация в МО Оренбургской области для утверждения руководителей ППЭ; | По запросу МО | Жалиева Г.К. |
| 6.4. | - информация об общественных наблюдателях; | По запросу МО | Жалиева Г.К., руководители ОУ |
| 6.5. | - о распределении по ППЭ участников ГИА по каждому предмету. | По запросу МО | Жалиева Г.К., Крамаренко О.Н. |
| 7. | Мероприятия по формированию баз данных |  |  |
| 7.1. | Формирование списков выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Декабрь 2020 | Жалиева Г.К. |
| 7.2. | Формирование списков обучающихся, отнесенных к группе «риска», потенциальных высокобалльников, стобалльников. | Октябрь-ноябрь 2020 | Жалиева Г.К. |
| 7.3. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным форматом и составом файлов региональной базы данных. | По срокам МО области | Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 7.4. | Подготовка и направление в Министерство образования области сведений: | По срокам МО области | Жалиева Г.К. |
| 7.4.1. | - о планируемом числе выпускников, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и сдающих экзамены досрочно. | До 1 февраля 2021 | Жалиева Г.К. Крамаренко О.Н. |
| 7.4.2. | - о приблизительном количестве выпускников, которым, по решению ГЭК назначается сдача ГИА в резервный день. | По срокам МО области | Жалиева Г.К. Крамаренко О.Н. |
| 7.4.3 | - прием заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет; | До 1 февраля 2021 | Жалиева Г.К. |
| 7.4.4 | - формирование базы данных организаторов проведения ГИА. | Февраль-май 2021 | Жалиева Г.К., Крамаренко О.Н. |
| 8. | Организация обучения: |  |  |
| 8.1 | - участников ГИА правилам заполнения бланков. | Октябрь-май 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 8.2. | - организаторов проведения ГИА в аудиториях; | Апрель-май, 2021 | Руководители ППЭ |
| 8.3. | - руководителей ППЭ (инструктаж); | Апрель-май, 2021 | Жалиева Г.К. |
| 8.4. | - общественных наблюдателей; | Апрель-май, 2021 | Жалиева Г.К. |
| 8.5 | - учителей: рассмотрение трудных тем преподаваемых предметов на заседаниях ГМО и творческих групп учителей – предметников. | Весь период по отдельному графику | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 9 | Консультации (индивидуальные, групповые) для выпускников и их родителей по вопросам ГИА. | В течение года | Руководители ОУ, учителя-предметники |
| 10 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускники которых сдают ГИА в форме ГВЭ. | В течение года | Руководители ОУ |
| 11 | Индивидуальные консультации для руководителей ОУ по вопросам ГИА. | В течение года | Жарко Е.В., Жалиева Г.К. |
| 12 | Индивидуальные консультации для ответственных за базу данных в ОУ по вопросам заполнения и корректировки. | В течение года | Крамаренко О.Н. |
| 13 | Проведение инструктивных совещаний по организации подготовки учащихся к итоговому сочинению, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. | Октябрь-ноябрь 2020 | Жалиева Г.К. |
| 14 | Семинар для заместителей директоров по ИКТ «Региональная база данных выпускников по ЕГЭ». | Декабрь 2020 | Крамаренко О.Н. |
| 15 | Информирование о проведении ГИА |  |  |
| 15.1. | Размещение информации о ГИА в СМИ, сайтах УО, ИМДЦ и образовательных учреждений. | Весь период | Жалиева Г.К. Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 15.2. | Организация и проведение совещаний с руководителями школ: «Особенности организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2020-2021 учебного года». | В течение года | Жалиева Г.К. |
| 15.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА. | Январь-май 2021 | Жалиева Г.К. Крамаренко О.Н., руководители ОУ |
| 15.4. | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, учащихся, педагогов). | Сентябрь-июнь 2020-2021 | Жалиева Г.К. |
| 15.5. | Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенды, настенные плакаты и стенгазеты, школьные сайты, графики консультаций для выпускников, сдающих ГИА, рабочие места в библиотеке и медиатеке, рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет – ресурсам и т.п.). | Весь период | Руководители ОУ |
| 15.6. | Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по ГИА и регулярное обновление информации. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 15.7. | Проведение муниципального родительского собрания: «Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году». | Февраль 2021 | Карева Т.П., специалисты УО, председатели родительской общественности образовательных учреждений |
| 15.8. | Посещение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам организации, проведения государственной итоговой аттестации. | Ноябрь - январь 2020-2021 | Специалисты управления образования, методисты ИМДЦ |
| 16 | Консультация для выпускников и родителей по вопросам ГИА. | В течение учебного года | Жарко Е.В. Жалиева Г.К. руководители ОУ, |
| II. | Подготовка и проведение: |  |  |
| 1. | Пробное сочинение | По срокам МО области | Жалиева Г.К., руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 2. | Итоговое сочинение | По срокам МО области | Жалиева Г.К., руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 3. | Региональные пробные экзамены | По срокам МО области | Жалиева Г.К., руководители ОУ, руководители ППЭ, ИМДЦ |
| 4. | Единые государственные экзамены | Май- сентябрь 2021 | Жалиева Г.К., руководители ОУ, руководители ППЭ |
| 5. | Реализация технологии проведения экзаменов ГИА. |  |  |
| 5.1. | выдача выпускникам уведомлений установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков. | За 10 дней, до начала ГИА-11 | Жалиева Г.К., руководители ОУ, |
| 5.2. | Организация тиражирования и передачи информационно-справочных, инструктивно-методических материалов по ГИА для руководителей ППЭ и ОУ. | Февраль-май 2021 | Жалиева Г.К. |
| 5.3. | Проверка готовности ППЭ к проведению единого государственного экзамена | Апрель – июнь 2021 | Жарко Е.В., Жалиева Г.К., руководители ППЭ. |
| 5.4. | Проведение экзаменов по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | Апрель-июнь 2021 | Жалиева Г.К., руководители образовательных учреждений, руководители ППЭ. |
| 5.5. | Подготовка отчета по проведению ГИА текущего года и предложений на следующий год. | До 1 августа 2021 | Жалиева Г.К. |
| 5.6. | Обеспечение действия электронной почты. | Весь период | Крамаренко О.Н. |
| 6. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 6.1. | Контроль за соблюдением требований к процедуре проведения ГИА. | Май-июнь 2021 | Жалиева Г.К., руководители ППЭ |
| 6.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | Апрель-август 2021 | Жалиева Г.К., руководители ППЭ |
| 7. | Организация и проведение мониторинга ГИА |  |  |
| 7.1 | Проведение внутришкольных контрольных срезов. | По планам ОУ | Руководители ОУ |
| 7.2. | Организация и проведение мониторинга ГИА в городе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора. | Май – июль 2021 | Жалиева Г.К., руководители образовательных учреждений, ИМДЦ, председатели предметных комиссий |
| 8. | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ГИА в годовой план работы УО. | Июль 2021 | Жалиева Г.К. |
| 9. | Подготовка учащихся к сдаче ГИА. |  |  |
| 9.1. | Организация в образовательных учреждениях изучения нормативных документов о ГИА. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.2. | Организация индивидуальной работы с учащимися по формированию необходимого перечня предметов для сдачи экзаменов. | До 1 февраля 2021 | Руководители ОУ |
| 9.3. | Организация дополнительных занятий со школьниками по подготовке к ГИА по предметам в образовательных учреждениях. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.4. | Организация занятий со школьниками по подготовке к ГИА в процессе кружковой работы, работы объединений и научного общества учащихся от учреждений дополнительного образования на базе школ по предметам. | В течение учебного года | Руководители ОУ |
| 9.5 | Организация и проведение индивидуальных, групповых консультаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению). | В течение года | Руководители ОУ |
| 9.6. | Консультирование школьников по подготовке к ГИА педагогами на заседаниях научных обществ учащихся. | Февраль-май 2021 | Руководители НОУ |
| 9.7. | Консультационная работа учителей – экспертов ЕГЭ. | Февраль- май 2021 | Аксенова Т.Г. |
| 9.8. | Дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к государственной аттестации (по отдельному расписанию) в каникулярное время. | ноябрь, январь, март 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 9.9. | Проведение собеседований с выпускниками по проблемам участия в государственной аттестации 2021 года: "Цели, содержание и особенности проведения единого государственного экзамена и связанные с ними особенности подготовки". | Весь период во время комплексного и тематического изучения деятельности ОУ | Руководители ОУ |
| 9.10. | Проведение собраний выпускников и родителей по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы и условиях приема в ССузы и ВУЗы. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.11. | Проведение собраний, собеседований с родителями выпускников-группы «Риск». | Ноябрь-май 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 9.12. | Организация индивидуальной работы с учащимися группы «Риск», силами педагогов первой и высшей квалификационной категории. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.13. | Организация индивидуальной работы с потенциальными «стобалльниками», «высокобалльниками», силами педагогов первой и высшей квалификационной категории. | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.14. | Организация обучения с обучающимися 11 классов (в том числе с потенциальными «высокобалльниками» и детьми группы «риск») на базе МИСиС (по согласованию). | Весь период | Руководители ОУ |
| 9.15. | Дистанционная курсовая подготовка к ЕГЭ выпускников сельских школ. | В течение года | Руководители ОУ, педагоги МИСиС |
| 9.16. | Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке к ГИА; | Весь период | Жалиева Г.К., руководители ОУ |
| 9.17. | Консультации для законных представителей, а также педагогов по вопросам дальнейшего образовательного маршрута детей с ОВЗ, по вопросам обучения по АООП, по вопросам прохождения ГИА. | Весь период | Булатова Т.А., специалисты ПМПК |
| 9.17.1. | Заседание ГМО педагогов-психологов. Методические рекомендации по повышению стрессоустойчивости учащихся на этапе итоговой аттестации. | Январь 2021 | Булатова Т.А., руководитель ГМО педагогов-психологов Чижикова В.Г. |
| 9.17.2. | Совещание заместителей руководителей по УВР ОО «Актуальные вопросы по аттестации обучающихся с разными формами умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями)». | Март 2021 | Булатова Т.А. |
| 10. | Контроль подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 10.1. | Состояние внутришкольного контроля ОУ за уровнем преподавания предметов и усвоением учащимися программного материала. | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Жалиева Г.К. |
| 10.2. | Контроль выполнения программного материала и организации повторения ранее изученного материала. | Весь период согласно плану комплексного и тематического изучения деятельности ОУ. | Руководители ОУ |
| 10.3. | Контроль эффективности деятельности администрации школ по информационному сопровождению ГИА. | Весь период | Жалиева Г.К. |
| 10.4. | Контроль состояния нормативно-правовой базы ОУ по подготовке и проведению ГИА. | Весь период | Жалиева Г.К. |
| 10.5. | Отчет руководителей ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ГИА на совещании аппарата управления образования. | Октябрь-май 2020-2021 | Руководители ОУ |
| 11. | Работа с педагогическими кадрами |  |  |
| 11.1. | Повышение квалификации учителей |  |  |
| 11.1.1. | Курсы для учителей по вопросам подготовки учащихся к ГИА. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.1.2. | Курсы по подготовке экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ основного и единого государственного экзамена 2020 года. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.1.3. | Работа в рамках межмуниципальных методических центров учителей физики, химии, математике, русского языка и литературы. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 11.2. | Методическое сопровождение аналитической деятельности педагогов в рамках мониторинга качества образования: |  |  |
| 11.2.1 | Анализ результатов входных контрольных работ по русскому языку и математике в 10-х и 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 11.2.2. | Анализ результатов диагностических работ по математике в 10-х классах (в рамках мониторинга качества образования). Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Недорезова О.П. |
| 11.2.3. | Анализ результатов мониторинговой работы по математике в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Недорезова О.П. |
| 11.2.4. | Анализ пробного сочинения по русскому языку в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. |
| 11.2.5. | Анализ результатов контрольных работ по русскому языку и математике (базовый уровень и профильный уровень) в 11-х классах за первое полугодие. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В. Недорезова О.П. |
| 11.2.6. | Анализ результатов контрольных срезов по предметам по выбору ЕГЭ в 11-х классах. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Ивлева Т.В., Мельник О.В. Недорезова О.П. |
| 11.2.7. | Анализ пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни) и русскому языку в 11-х классах. Коррекция программы подготовки учащихся к экзаменам 2021 г. на основе анализа. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В., Недорезова О.П. |
| 11.2.8 | Анализ результатов контрольных работ в рамках мониторинга по иностранным языкам. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., Булатова Т.А. |
| 12. | Методсовет |  |  |
| 12.1. | Система работы ОО по реализации Концепции развития математического образования в школах города в 2020-2021 учебном году. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. |
| 12.2. | Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА. |  |  |
| 12.2.1. | Мастер-класс для учителей русского языка города «Особенности подготовки к выполнению задания 27 КИМов ЕГЭ 2021 г. в соответствии с новыми критериями». | По графику ИМДЦ | Облаченко Е.А.., учитель русского языка «СОШ №23» |
| 12.2.2. | Мастер-класс «Экспресс повторение на уроках русского языка при подготовке к ГИА по русскому языку» для учителей города. | По графику ИМДЦ | Бадулина Т.В.., учитель русского языка «Гимназия №1» |
| 12.2.3. | Открытые уроки, мастер-классы для учителей города по теме «Эффективные способы подготовки обучающихся к ГИА». | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.2.4. | Мастер-классы, практикумы учителей математики, русского языка, биологии, физики, химии, информатики, географии в рамках распространения педагогического опыта. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.2.5. | Выступление учителей физики, химии достигших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА, на городских методических площадках. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П. |
| 12.2.6. | Создание комплекса электронных методических материалов для педагогов по теме достижения качества обучения. | По графику ИМДЦ | Методисты ИМДЦ |
| 12.3. | Школа молодого учителя |  |  |
| 12.3.1. | Учебно-методические занятия для педагогов ШМУ по темам: «Современные педагогические технологии и их использование в образовательном процессе», «Методические основы современного урока», «Подготовка обучающихся к итоговой аттестации» и др. | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., педагоги школ: 13, 17, 22, 23, лицей, гимназия |
| 12.3.2. | Наставничество, мастер-классы, индивидуальные консультации, изучение опыта лучших педагогов города в записи на DVD по теме «Эффективные формы работы с учащимися по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 12.3.3. | Обобщение передового опыта молодых педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации | По графику ИМДЦ | Никулова Т.Г., руководитель Школы молодого учителя Акимова С.М. |
| 12.4. | ГМО учителей иностранного языка |  |  |
| 12.4.1. | 1. Анализ и обсуждение результатов предметных результатов школьников по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2020 г. На уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.2. | Организация индивидуальной работы учителя со слабоуспевающими учащимися при подготовке к ГИА. | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.3. | Общие темы открытых уроков: "Опора на учебные и воспитательные возможности детей при освоении ФГОС на уроке на английского языка"(класс, тема); "Технология привития детям самостоятельности в учении при освоении ФГОС на уроке английского языка" (класс, тема). | 25 сентября 2020г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.4. | Методическая он-лайн консультация: Эффективные стратегии выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, мониторинговых работ в соответствии требований ФГОС и международным стандартам. | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.5. | Ежегодный городской фонетический фестиваль. Тема: "Космос. Вселенная". | февраль 2021г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.6. | Методическая он-лайн консультация: Обучение детей с ОВЗ на уроках английского: проблемы и решения. | 18 февраля 2021г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.7. | Интернет-ресурсы для учителя. Методические рекомендации по организации урока с использованием IT-технологий и интернет-ресурсов. | По графику ИМДЦ | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.4.8. | Круглый стол. Эффективные приемы подготовки учащихся к ГИА-9,11, ВПР по английскому языку в разделе «Говорение». | Март 2021г. | Булатова Т.А.; руководитель ГМО учителей иностранного языка. |
| 12.5. | ГМО учителей химии. |  |  |
| 12.5.1. | Сравнительный анализ результатов по химии школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ. | Август 2020г. | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.2. | Интернет-ресурсы для учителя. Использование ИКТ и интернет-ресурсов на разных этапах урока. Методические рекомендации по организации урока с использованием IT-технологий. | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.3. | Система работы с одаренными детьми через систему внеклассных мероприятий, конкурсов знаний по химии, участия в научно-практических конференциях и исследовательских работах | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.4. | Развитие творческого потенциала школьников на уроках химии и система работы с одаренными детьми. Формы и методы практической деятельности. | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.5. | Семинары – практикумы по решению сложных задач. | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.5.6. | Изменения в КИМах. Подготовка учащихся к итоговой аттестации | По графику ИМДЦ | Недорезова О,П,, Стрижова И.А., руководитель ГМО учителей химии. |
| 12.6. | ГМО учителей физики |  |  |
| 12.6.1. | Анализ результатов ЕГЭ-2020 по физике (работа с аналитическими материалами). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.2. | Процесс реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в т.ч. в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.3. | Использование элементов информационных технологий на уроках в условиях реализации ФГОС СОО (представление опыта пилотных площадок). | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.4. | Открытые уроки и мастер- классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по физике. | По графику ИМДЦ | Аксёнова Т.Г., Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.6.5. | Семинары – практикумы по решению сложных задач. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г. Косменюк Т.И., руководитель ГМО учителей физики |
| 12.7. | ГМО учителей биологии |  |  |
| 12.7.1. | Анализ результатов ЕГЭ по биологии школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.2. | Знакомство учителей биологии с изменением содержания КИМ ЕГЭ, аналитическими и методическими материалами, подготовленными ФИПИ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.3. | Семинар -практикум «Подготовка к ЕГЭ как средство повышения качества биологического образования» | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.4. | Развитие творческого потенциала школьников во внеурочной деятельности по биологии и система работы с детьми, имеющими повышенный уровень познавательных способностей. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.7.5. | Открытые уроки и мастер – классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по биологии | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Тимакова Н.В., руководитель ГМО учителей биологии |
| 12.8. | ГМО учителей информатики |  |  |
| 12.8.1. | Анализ результатов по информатике школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Выявление типичных ошибок учащихся при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.2. | Методические рекомендации по организации урочной и внеурочной деятельности с использованием IT-технологий. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.3. | Практический семинар по организации работы с учащимися 11 классов, имеющих разный уровень способностей, при подготовке к ГИА. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.4. | Открытые уроки и мастер – классы аттестующихся учителей, направленные на решение практических задач по подготовке к ЕГЭ по информатике | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.8.5. | Знакомство учителей информатики с изменением содержания КИМ ЕГЭ, аналитическими и методическими материалами, подготовленными ФИПИ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П., Хоменко Н.В., руководитель ГМО учителей информатики |
| 12.9. | ГМО учителей русского языка и литературы |  |  |
| 12.9.1. | Анализ и обсуждение предметных результатов школьников по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2020 г. на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В. |
| 12.9.2. | Ознакомление и обсуждение КИМов ЕГЭ 2021 года (нормативные документы, требования к оформлению работ учащихся, программная поддержка) (ноябрь 2020 г., заседание ГМО учителей русского языка). | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.3. | Выпускное сочинение. Пути совершенствования письменного текста. Тематические блоки итогового сочинения 2020 г. (ноябрь 2020 г., заседание ГМО учителей русского языка). | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.4. | Обсуждение демоверсий и изменений в структуре КИМов. Особенности подготовки к выполнению сложных заданий КИМов. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., Тагильцева Ж.В., рук. ГМО учителей русского языка |
| 12.9.5. | Рекомендации по изучению наиболее сложных тем учебного предмета «Русский язык». | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., |
| 12.9.6. | Мастер-класс «Приемы работы с текстом при подготовке к выполнению заданий КИМов ЕГЭ». | По графику ИМДЦ | Тяпина И.А., учитель русского языка МОАУ «Лицей №1» |
| 12.10. | ГМО учителей математики |  |  |
| 12.10.1. | Анализ и обсуждение результатов по математике школьников на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Выявление типичных ошибок выпускников при выполнении заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.2. | Проведение семинаров – практикумов по решению задач сложного уровня. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.3. | Знакомство учителей математики с изменением содержания КИМ ЕГЭ, аналитическими и методическими материалами, подготовленными ФИПИ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.4. | Семинар «В учебниках нет, а в экзаменах есть». | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.10.5. | Обмен опытом решения наиболее сложных заданий КИМ ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Недорезова О.П, Блинова Л.А., руководитель ГМО учителей математики |
| 12.11. | ГМО учителей истории |  |  |
| 12.11.1. | Анализ и обсуждение предметных результатов школьников по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2020 г. на уровне региона, муниципалитета (работа с аналитическими материалами ЕГЭ). Типичные ошибки учащихся при выполнении заданий ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 12.11.2. | Изменения в ЕГЭ по истории, обществознанию в 2020-2021 учебном году (сентябрь,2020). Проблемы подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации по обществознанию. | По графику ИМДЦ | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 12.11.3. | Использование методических приемов на уроках истории и обществознания по анализу исторических источников и критическому анализу обществоведческих текстов в соответствии с требованиями ФГОС ( из опыта работы по подготовке к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ). | По графику ИМДЦ | Мельник О.В., Накорякова О.А., рук. ГМО учителей истории |
| 13. | Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, история, обществознание, информатика, иностранные языки |  |  |
| 13.1. | Прогнозирование, планирование и повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., руководители ОУ |
| 13.2. | Курирование повышения квалификации педагогов через проблемные курсы и семинары. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В. |
| 13.3. | Подготовка методических документов для обеспечения мониторинга качества образования в ОУ. | По графику ИМДЦ | Ивлева Т.В., Мельник О.В. |
| 13.4. | Подготовка экспертов ЕГЭ «Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ единого государственного экзамена 2020 года» | Март 2021 | Аксенова Т.Г., Ивлева Т.В. |
| 13.5. | Методическое сопровождение учителей, уч-ся которых показали низкие результаты ЕГЭ. | По графику ИМДЦ | Аксенова Т.Г., методисты |