Управление образования администрации

муниципального образования город Новотроицк

П Р И К А З

09.10.2015            №   381

О создании	организационно-

управленческих условий введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и с интеллектуальными нарушениями

Во исполнение  приказа министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 №01-21/956, в соответствии  с приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями», а также с целью создания организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Утвердить:

1.1. План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательные 	учреждения с 1 сентября 2016 года (Приложение 1),

1.2. Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (Приложение 2).

2.   Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ:

-	переходный период для введения ФГОС ОВЗ (до 1 сентября 2016 года);

-	этап реализации ФГОС ОВЗ (с 1 сентября 2016 года).

3.   Информационному методико-диагностическому центру (Аксенова Т.Г.) обеспечить методическое сопровождение и координацию деятель-
ности по выполнению плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.

4. Заместителю начальника управления образования администрации муниципального образования город Новотроицк Е.Н.Фирсовой спланировать контрольные мероприятия по введению ФГОС ОВЗ.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС ОВЗ на уровне образовательного учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				О.П.Недорезова

Приложение  1

к приказу УО от  09.10.2015 №  381

План мероприятий

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности образовательных учреждений.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов учреждений в соответствие с ФГОС ОВЗ) | до 01.12.2015 | образовательные учреждения |
| 1.2. | Проведение мониторинга по выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые будут обучаться в 2016-2017 учебном году в первых классах. | до 01.12.2015 | Саитова А.П., Долгополова Л.П., Плаван Т.Р. |
| 1.3. | Проведение самообследования готовности учреждений к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | до 01.12.2015 | директора ОУ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОУ | Июль – август, 2016г. | Фирсова Е.Н, Аксенова Т.Г. |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | ноябрь-декабрь 2015 | Аксенова Т.Г. |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Постоянно | Аксенова Т.Г. |
| - Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях | ноябрь, 2015г. | Директора ОУ |
| 2.3. | Консультационная деятельность по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, в том числе в разрезе проведения единых методических дней | постоянно | Фирсова Е.Н., Аксенова Т.Г. |
| - Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1. | Формирование банка данных педагогов, для прохождения курсов повышения квалификации по проблеме обучения детей-инвалидов и введения ФГОС ОВЗ. | до 01.12.2015 | Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | по графику | Аксенова Т.Г., руководители ОУ |
| 3.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями УО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Фирсова Е.Н., Аксенова Т.Г. |
| 3.4. | Организация и проведение методических семинаров с руководителями УО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Аксенова Т.Г. |
| 3.5. | Осуществления анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОУ, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ на основе разработанных критериев | 2016год. | Аксенова Т.Г., Фирсова Е.Н. |
| 3.6. | Приведение в соответствие должностных инструкций | апрель, 2016г. | Руководители ОУ |
| 3.7. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОУ, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОУ | В течение 2016 г. | Фирсова Е.Н., рабочая группа |
| - Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1. | Введение системы оплаты труда в ОУ, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ (в соответствии с разработанными методическими рекомендациями) | Март – август, 2015 | УО, общеобразовательные учреждения |
| - Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Аксенова Т.Г. |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт управления образования) и СМИ | 2015-2016 годы | Фирсова Е.Н., Крамаренко О.Н., Аксенова Т.Г. |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Руководители ОУ |

Приложение  2

к приказу УО от  09.10.2015    №381

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

| Фирсова Екатерина Николаевна |  | -руководитель муниципальной рабочей группы, заместитель начальника управления образования муниципального образования город Новотроицк, |
| --- | --- | --- |
| Аксенова Татьяна Германовна |  | -директор информационного методико-диагностического центра, |
| Долгополова Любовь Петровна |  | -руководитель ПМПК информационного методико-диагностического центра, |
| Иванищева Марина Александровна |  | -заместитель директора информационного методико-диагностического центра (по согласованию), |
| Яковлева Екатерина Александровна |  | -ведущий специалист управления образования муниципального образования город Новотроицк, |
| Гниломедова Елена Викторовна |  | -заместитель директора МОАУ «Лицей №1 г.Новотроицка Оренбургской области» (по согласованию), |
| Мацвай Наталья Николаевна |  | -директор МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Новотроицка Оренбургской области», |
| Киселева Лилия Владимировна |  | -учитель русского языка и литературы МОАУ «Лицей №1 г.Новотроицка Оренбургской области» (по согласованию). |